## WBS
[Fit-back] WBS
구분 |  | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1월 | [11 empty] | 2월 | [27 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월
[9 empty] | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일
1. 프로젝트 관리 | 1.1 | 프로젝트 수행계획 수립 | 0% |  | 10 | 2022-01-20 | 2022-01-29 | 전원참여 | bar: 1월 20일 to 1월 29일
| 1.2 | 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 0% |  | 1 | 2022-02-12 | 2022-02-12 | 곽다은 | bar: 2월 12일
| 1.3 | 프로젝트 중간발표 및 확인 | 0% |  | 1 | 2022-03-19 | 2022-03-19 | 전원참여 | bar: 3월 19일
| 1.4 | 프로젝트 최종발표 및 확인 | 0% |  | 1 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 전원참여 | bar: 4월 24일
| 1.5 | 최종검수 확인 | 0% |  | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-26 | 전원참여 | bar: 4월 21일 to 4월 26일
2. 프로젝트 수행 | 2.1 | 분석
| 2.1.1 | 팀원의 관심사 및 아이디어 취합 | 0% |  | 22 | 2022-01-20 | 2022-02-10 | 전원참여 | bar: 1월 20일 to 2월 10일
| 2.1.2 | 프로젝트 기획서 작성 | 0% | 프로젝트 기획서 | 22 | 2022-01-20 | 2022-02-10 | 전원참여 | bar: 1월 20일 to 2월 10일
| 2.1.3 | 사용 시나리오 작성 | 0% |  | 17 | 2022-02-19 | 2022-03-07 | 전원참여 | bar: 2월 19일 to 3월 7일
| 2.1.4 | 기능요구사항정의서 작성 | 0% | 요구사항정의서 | 17 | 2022-02-19 | 2022-03-07 | 전원참여 | bar: 2월 19일 to 3월 7일
| 2.1.5 | 개발환경분석(개발표준정의) | 0% | SPM | 7 | 2022-03-03 | 2022-03-09 | 전원참여 | bar: 3월 3일 to 3월 9일
| 2.1.6 | SWOT 분석 | 0% | SWOT 분석 자료 | 7 | 2022-03-03 | 2022-03-09 | 전원참여 | bar: 3월 3일 to 3월 9일
| 2.1.7 | API정의서 작성 | 0% | API정의서 | 4 | 2022-03-12 | 2022-03-15 | 전원참여 | bar: 3월 12일 to 3월 15일
| 2.2 | 설계
| 2.2.1 | 화면목록(화면설계서 목차) | 0% |  | 17 | 2022-02-19 | 2022-03-05 | 전원참여 | bar: 1월 20일 to 2월 5일
| 2.2.2 | 프로그램목록설계 | 0% |  | 17 | 2022-02-19 | 2022-03-05 | 전원참여 | bar: 1월 20일 to 2월 5일
| 2.2.3 | 상세화면설계 | 0% |  | 17 | 2022-02-26 | 2022-03-07 | 전원참여
| 2.2.3.1 | 헤더 | 0% |  | 2 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 전원참여 | bar: 3월 4일 to 3월 5일
| 2.2.3.2 | 홈페이지 | 0% |  | 5 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 곽다은 | bar: 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.3 | 데일리룩 등록 | 0% |  | 8 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 곽다은 | bar: 2월 26일 to 2월 28일; 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.4 | 데일리룩 수정/삭제 | 0% |  | 8 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 곽다은 | bar: 2월 26일 to 2월 28일; 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.5 | 댓글 등록 | 0% |  | 8 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 곽다은 | bar: 2월 26일 to 2월 28일; 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.6 | 댓글 수정/삭제 | 0% |  | 8 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 곽다은 | bar: 2월 26일 to 2월 28일; 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.7 | 데일리룩/댓글 조회 | 0% |  | 8 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 곽다은 | bar: 2월 26일 to 2월 28일; 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.8 | 옷장관리 | 0% |  | 5 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 권빛나리 | bar: 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.9 | 옷장목록 조회 | 0% |  | 5 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 권빛나리 | bar: 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.10 | 새 옷장 추가 | 0% |  | 5 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 권빛나리 | bar: 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.11 | 옷장정보수정 | 0% |  | 5 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 권빛나리 | bar: 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.12 | 옷장삭제 | 0% |  | 5 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 권빛나리 | bar: 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.13 | 옷장열어보기 | 0% |  | 5 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 권빛나리 | bar: 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.14 | 아이템 등록하기 | 0% |  | 5 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 권빛나리 | bar: 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.15 | 옷장 내 아이템 목록관리 | 0% |  | 5 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 권빛나리 | bar: 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.16 | 아이템 수정하기 | 0% |  | 5 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 권빛나리 | bar: 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.17 | 아이템 삭제하기 | 0% |  | 5 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 권빛나리 | bar: 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.18 | 검색기능 | 0% |  | 6 | 2022-02-26 | 2022-03-03 | 권빛나리 | bar: 2월 26일 to 3월 3일
| 2.2.3.19 | 검색결과 | 0% |  | 6 | 2022-02-26 | 2022-03-03 | 권빛나리 | bar: 2월 26일 to 3월 3일
| 2.2.3.20 | 북마크 설정/해제 | 0% |  | 6 | 2022-02-26 | 2022-03-03 | 권빛나리 | bar: 2월 26일 to 3월 3일
| 2.2.3.21 | 북마크 조회 | 0% |  | 6 | 2022-02-26 | 2022-03-03 | 권빛나리 | bar: 2월 26일 to 3월 3일
| 2.2.3.22 | 회원가입 | 0% |  | 6 | 2022-02-26 | 2022-03-03 | 신효원 | bar: 2월 26일 to 3월 3일
| 2.2.3.23 | 회원 수정 | 0% |  | 9 | 2022-02-26 | 2022-03-06 | 신효원 | bar: 2월 26일 to 3월 6일
| 2.2.3.24 | 회원 목록 조회 | 0% |  | 9 | 2022-02-26 | 2022-03-06 | 신효원 | bar: 2월 26일 to 3월 6일
| 2.2.3.25 | 회원 활동 조회 | 0% |  | 9 | 2022-02-26 | 2022-03-06 | 신효원 | bar: 2월 26일 to 3월 6일
| 2.2.4 | ERD | 0% | ERD |  | 2022-02-19 | 2022-03-05 | 전원참여
| 2.2.4.1 | 테이블정의 | 0% |  | 15 | 2022-02-19 | 2022-03-05 | 전원참여 | bar: 2월 19일 to 3월 5일
| 2.2.4.2 | 테이블 간 관계성 정의 | 0% |  | 15 | 2022-02-19 | 2022-03-05 | 전원참여 | bar: 2월 19일 to 3월 5일
| 2.2.4.3 | 데이터 타입 정의 | 0% |  | 15 | 2022-02-19 | 2022-03-05 | 전원참여 | bar: 2월 19일 to 3월 5일
| 2.2.5 | 데이터소스 및 코드정의 | 0% |  |  |  |  | 전원참여
| 2.3 | 개발
| 2.3.1 | 공통분석/개발 | 0% |  | 4 | 2022-03-12 | 2022-03-15 | 전원참여 | bar: 3월 12일 to 3월 15일
| 2.3.1.1 | 시스템I/F(시스템 인터페이스) | 0% |  | 4 | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 전원참여 | bar: 3월 14일 to 3월 17일
| 2.3.2 | 퍼블리싱 | 0% |  | 4 | 2022-03-15 | 2022-03-18 | 전원참여 | bar: 3월 15일 to 3월 18일
| 2.3.3 | 프로그램 개발 | 0% |  | 32 | 2022-03-19 | 2022-04-15 | 전원참여 | bar: 3월 19일 to 4월 15일
|  | 파일 업로드 관련 개발 공부 | 0% |  |  |  |  | 전원참여
| 2.3.3.1 | 데일리룩 관리 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 데일리룩 등록 | 0% |  |  |  |  | 미정
데일리룩 등록 컴포넌트의 이름 규정 및 기본 틀(ffc)작성
데일리룩의 데이터가 될 이미지와 텍스트의 데이터 타입 정의
데일리룩 데이터 입력 폼에 등록 시 사용될 함수 규정
데일리룩 등록 시 사용될 함수 규정
|  | 데일리룩 수정/삭제 | 0% |  |  |  |  | 미정
데일리룩 수정 컴포넌트의 이름 규정 및 기본 틀(ffc)작성
수정할 데일리룩의 해당 아이디에 맞는 데이터 불러오기 기능
불러온 데이터의 정보(이미지, 텍스트 등)를 바꾼 뒤, 수정하기 버튼 클릭 시 해당 데일리룩의 아이디에 바꾼 정보가 입력되는 함수 규정
|  | 삭제 버튼 클릭 시 해당 데일리룩 정보 데이터베이스에서 삭제 기능 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 옷장 불러오기 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 데일리룩 조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 주별조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 월별조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 연별조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 상세조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
| 2.3.3.2 | 옷장관리 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 옷장 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 옷장등록 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 옷장수정 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 옷장삭제 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 옷장조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 아이템(옷장열어보기) | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 아이템 등록 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 아이템 수정 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 아이템 삭제 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 아이템 조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
| 2.3.3.3 | 검색 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 키워드 검색 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 이력 검색 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 공통필터 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 인기순(조회수,댓글수) | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 평점순(점수 순) | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 최신순 | 0% |  |  |  |  | 미정
| 2.3.3.4 | 커뮤니티 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 의견등록 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 의견수정 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 의견삭제 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 의견조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 본인에게 달린 의견 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 본인이 작성한 의견 | 0% |  |  |  |  | 미정
| 2.3.3.5 | 북마크 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 북마크 등록 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 북마크 삭제 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 북마크 조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  |  | 0% |  |  |  |  | 미정
| 2.3.3.6 | 서비스관리 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 회원관리 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | user | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 회원 가입 기능 구현 | 0%
|  | 회원 수정 기능 구현 | 0%
|  | admin | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 회원 목록 조회 기능 구현 | 0%
|  | 회원 활동 조회 기능 구현 | 0%
| 2.3.3.7 | 권한관리 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 권한 등록 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 권한 수정 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 권한 삭제 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 권한 조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
| 2.3.3.8 | 메뉴관리 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 메뉴 등록 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 메뉴 수정 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 메뉴 삭제 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 메뉴 조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
| 2.3.3.9 | 게시판관리 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 게시판 등록 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 게시판 수정 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 게시판 삭제 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 게시판 조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
| 2.3.3.10 | I/F변환 개발 | 0% |  |  |  |  | 전원참여
| 2.4 | 테스트 시나리오 | 0%
| 2.4.1 | 기능 테스트 | 0% |  |  |  |  | 전원참여
| 2.4.2 | 통합 테스트 | 0% |  |  |  |  | 전원참여
| 2.4.3 | 데이터베이스 구축 | 0% |  |  |  |  | 전원참여
| 2.4.4 | 시스템 안정화 | 0% |  |  |  |  | 전원참여
| 2.4.5 | 메뉴얼 작성 | 0% |  |  |  |  | 전원참여
| 2.4.6 | 산출물 제출 | 0% |  |  |  |  | 전원참여
| 2.5 | 배포