## WBS(구) (hidden)
[Fit-back] WBS
구분 |  | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자
구분 | [8 empty] | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일
1. 프로젝트 관리 | 1.1 | 프로젝트 수행계획 수립 | 0% |  | 10 | 2022-01-20 | 2022-01-29 | 전원참여 | bar: 20일 to 29일
| 1.2 | 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 0% |  | 1 | 2022-02-12 | 2022-02-12 | 곽다은 | bar: 12일
| 1.3 | 프로젝트 중간발표 및 확인 | 0% |  | 1 | 2022-03-19 | 2022-03-19 | 전원참여 | bar: 19일
| 1.4 | 프로젝트 최종발표 및 확인 | 0% |  | 1 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 전원참여 | bar: 23일
| 1.5 | 최종검수 확인 | 0% |  | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-26 | 전원참여 | bar: 21일 to 26일
2. 프로젝트 수행 | 2.1 | 분석 | 0% |  |  | 2022-01-20 | 2022-03-09
| 2.1.1 | 팀원의 관심사 및 아이디어 취합 | 0% |  |  | 2022-01-20 | 2022-02-10 | 전원참여 | bar: 1일 to 10일; 20일 to 31일
| 2.1.2 | 프로젝트 기획서 작성 | 0% | 프로젝트 기획서 |  | 2022-01-20 | 2022-02-10 | 전원참여 | bar: 1일 to 10일; 20일 to 31일
| 2.1.3 | 사용 시나리오 작성 | 0% |  |  | 2022-02-19 | 2022-03-07 | 전원참여 | bar: 1일 to 7일; 19일 to 28일
| 2.1.4 | 기능요구사항정의서 작성 | 0% | 요구사항정의서 |  | 2022-02-19 | 2022-03-07 | 전원참여 | bar: 1일 to 7일; 19일 to 28일
| 2.1.5 | 개발환경분석(개발표준정의) | 0% | SPM |  | 2022-03-03 | 2022-03-09 | 전원참여 | bar: 3일 to 9일
| 2.1.6 | SWOT 분석 | 0% |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-09 | 전원참여 | bar: 3일 to 9일
| 2.2 | 설계 | 0%
| 2.2.1 | 화면목록(화면설계서 목차) | 0% |  |  | 2022-02-19 | 2022-03-05 | 전원참여 | bar: 1일 to 5일; 19일 to 28일
| 2.2.2 | 프로그램목록설계 | 0% |  |  | 2022-02-19 | 2022-03-05 | 전원참여 | bar: 1일 to 5일; 19일 to 28일
| 2.2.3 | 상세화면설계 | 0% | 화면설계서 |  |  |  | 전원참여
| 2.2.3.1 | 헤더 | 0% |  |  | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 전원참여 | bar: 4일 to 5일
| 2.2.3.2 | 홈페이지 | 0% |  |  |  |  | 곽다은 | bar: 3일 to 7일
| 2.2.3.3 | 데일리룩 등록 | 0% |  |  |  |  | 곽다은 | bar: 3일 to 7일; 26일 to 31일
| 2.2.3.4 | 데일리룩 수정/삭제 | 0% |  |  |  |  | 곽다은 | bar: 3일 to 7일; 26일 to 31일
| 2.2.3.5 | 댓글 등록 | 0% |  |  |  |  | 곽다은 | bar: 3일 to 7일; 26일 to 31일
| 2.2.3.6 | 댓글 수정/삭제 | 0% |  |  |  |  | 곽다은 | bar: 3일 to 7일; 26일 to 31일
| 2.2.3.7 | 데일리룩/댓글 조회 | 0% |  |  |  |  | 곽다은 | bar: 3일 to 7일; 26일 to 31일
| 2.2.3.8 | 옷장관리 | 0% |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 권빛나리 | bar: 3일 to 7일
| 2.2.3.9 | 옷장목록 조회 | 0% |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 권빛나리 | bar: 3일 to 7일
| 2.2.3.10 | 새 옷장 추가 | 0% |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 권빛나리 | bar: 3일 to 7일
| 2.2.3.11 | 옷장정보수정 | 0% |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 권빛나리 | bar: 3일 to 7일
| 2.2.3.12 | 옷장삭제 | 0% |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 권빛나리 | bar: 3일 to 7일
| 2.2.3.13 | 옷장열어보기 | 0% |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 권빛나리 | bar: 3일 to 7일
| 2.2.3.14 | 아이템 등록하기 | 0% |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 권빛나리 | bar: 3일 to 7일
| 2.2.3.15 | 옷장 내 아이템 목록관리 | 0% |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 권빛나리 | bar: 3일 to 7일
| 2.2.3.16 | 아이템 수정하기 | 0% |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 권빛나리 | bar: 3일 to 7일
| 2.2.3.17 | 아이템 삭제하기 | 0% |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 권빛나리 | bar: 3일 to 7일
| 2.2.3.18 | 검색기능 | 0% |  |  | 2022-02-26 | 2022-03-03 | 권빛나리 | bar: 1일 to 3일; 26일 to 31일
| 2.2.3.19 | 검색결과 | 0% |  |  | 2022-02-26 | 2022-03-03 | 권빛나리 | bar: 1일 to 3일; 26일 to 31일
| 2.2.3.20 | 북마크 설정/해제 | 0% |  |  | 2022-02-26 | 2022-03-03 | 권빛나리 | bar: 1일 to 3일; 26일 to 31일
| 2.2.3.21 | 북마크 조회 | 0% |  |  | 2022-02-26 | 2022-03-03 | 권빛나리 | bar: 1일 to 3일; 26일 to 31일
| 2.2.3.22 | 회원가입 | 0% |  |  |  |  | 신효원 | bar: 1일 to 3일; 26일 to 31일
| 2.2.3.23 | 회원 수정 | 0% |  |  |  |  | 신효원 | bar: 1일 to 6일; 26일 to 31일
| 2.2.3.24 | 회원 목록 조회 | 0% |  |  |  |  | 신효원 | bar: 1일 to 6일; 26일 to 31일
| 2.2.3.25 | 회원 활동 조회 | 0% |  |  |  |  | 신효원 | bar: 1일 to 6일; 26일 to 31일
| 2.2.4 | ERD | 0% | ERD |  |  |  | 전원참여
| 2.2.4.1 | 테이블정의 | 0% |  |  | 2022-02-19 | 2022-03-05 | 전원참여 | bar: 1일 to 5일; 19일 to 28일
| 2.2.4.2 | 테이블 간 관계성 정의 | 0% |  |  | 2022-02-19 | 2022-03-05 | 전원참여 | bar: 1일 to 5일; 19일 to 28일
| 2.2.4.3 | 데이터 타입 정의 | 0% |  |  | 2022-02-19 | 2022-03-05 | 전원참여 | bar: 1일 to 5일; 19일 to 28일
| 2.2.5 | 데이터소스 및 코드정의 | 0% |  |  |  |  | 전원참여
| 2.3 | 개발 | 0%
| 2.3.1 | 공통분석/개발 | 0% |  |  |  |  | 전원참여
| 2.3.1.1 | 시스템I/F(시스템 인터페이스) | 0% |  |  |  |  | 전원참여
| 2.3.2 | 퍼블리싱 | 0% |  |  |  |  | 전원참여
| 2.3.3 | 프로그램 개발 | 0% |  |  |  |  | 전원참여
| 2.3.3.1 | 데일리룩 관리 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 데일리룩 등록 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 데일리룩 수정 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 데일리룩 삭제 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 옷장 불러오기 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 데일리룩 조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 주별조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 월별조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 연별조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 상세조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
| 2.3.3.2 | 옷장관리 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 옷장 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 옷장등록 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 옷장수정 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 옷장삭제 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 옷장조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 아이템(옷장열어보기) | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 아이템 등록 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 아이템 수정 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 아이템 삭제 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 아이템 조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
| 2.3.3.3 | 검색 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 키워드 검색 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 이력 검색 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 공통필터 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 인기순(조회수,댓글수) | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 평점순(점수 순) | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 최신순 | 0% |  |  |  |  | 미정
| 2.3.3.4 | 커뮤니티 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 의견등록 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 의견수정 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 의견삭제 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 의견조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 본인에게 달린 의견 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 본인이 작성한 의견 | 0% |  |  |  |  | 미정
| 2.3.3.5 | 북마크 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 북마크 등록 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 북마크 삭제 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 북마크 조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  |  | 0% |  |  |  |  | 미정
| 2.3.3.6 | 서비스관리 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 회원관리 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | user | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | admin | 0% |  |  |  |  | 미정
| 2.3.3.7 | 권한관리 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 권한 등록 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 권한 수정 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 권한 삭제 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 권한 조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
| 2.3.3.8 | 메뉴관리 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 메뉴 등록 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 메뉴 수정 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 메뉴 삭제 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 메뉴 조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
| 2.3.3.9 | 게시판관리 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 게시판 등록 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 게시판 수정 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 게시판 삭제 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 게시판 조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
| 2.3.3.10 | I/F변환 개발 | 0% |  |  |  |  | 전원참여
| 2.4 | 테스트 시나리오 | 0%
| 2.4.1 | 기능 테스트 | 0% |  |  |  |  | 전원참여
| 2.4.2 | 통합 테스트 | 0% |  |  |  |  | 전원참여
| 2.4.3 | 데이터베이스 구축 | 0% |  |  |  |  | 전원참여
| 2.4.4 | 시스템 안정화 | 0% |  |  |  |  | 전원참여
| 2.4.5 | 메뉴얼 작성 | 0% |  |  |  |  | 전원참여
| 2.4.6 | 산출물 제출 | 0% |  |  |  |  | 전원참여
| 2.5 | 배포 | 0%
0%
0%
개인작업 한 건 여기에 숨겨놨어요!
곽다은
|  | 분석 | 권빛나리 | [5 empty] | 1일: 신효원
|  | 팀원의 관심사 및 아이디어 취합 | 프로그램목록설계 | [5 empty] | 1일: 프로그램 분석
|  | 프로젝트 기획서 작성 | 옷장관리 | [5 empty] | 2일: 기능요구사항정의서
|  | 사용 시나리오 작성 | 아이템관리(옷장열어보기) | [5 empty] | 3일: 회원가입
|  | 기능요구사항정의서 작성 | [6 empty] | 3일: 회원 수정
|  | 개발환경분석(프레임워크, 개발표준정의) | ERD 다이아그램 | [5 empty] | 3일: 회원 목록 조회
|  | 설계 | 테이블정의 이렇게 각각 항목을 만들 필요가.. | [5 empty] | 3일: 회원 활동 조회
|  | 프로그램목록설계 | user closet closet_info item serchHistory bookmark dailylook opinion hashtag | [5 empty] | 2일: 개발 환경 분석
|  | UI설계가이드 | menu board authority | [5 empty] | 3일: 배포기술서 작성
상세화면설계
|  | 홈페이지 | 데이터소스 및 코드정의 | bar: 1일
|  | 데일리룩 등록 | 데이터소스는 서버로부터 데이터베이스에 대해 연결을 구축하기 위해 사용하는 이름 정의 | [5 empty] | 2일: 화면 목록 (=UI설계가이드, 상세 화면 설계?)
|  | 데일리룩 수정/삭제 | 코드정의 - 코딩규칙, 코드네임설명(게시판은 board...) | [5 empty] | 3일: 회원가입
|  | 댓글 등록 | [6 empty] | 3일: 회원 수정
|  | 댓글 수정/삭제 | 상세화면설계 | [5 empty] | 3일: 회원 목록 조회
|  | 데일리룩/댓글 조회 | 헤더 | [5 empty] | 3일: 회원 활동 조회
|  | ERD | 옷장관리 | [5 empty] | 2일: 프로그램 목록 설계
|  | 테이블정의 | 옷장목록 조회 | [5 empty] | 3일: 회원 관리
|  | 테이블 간 관계성 정의 | 새 옷장 추가 | [5 empty] | 3일: 게시판 관리
|  | 데이터소스 및 코드정의 | 옷장정보수정 | [5 empty] | 3일: 권한 관리
|  | 개발 | 옷장삭제 | [5 empty] | 3일: 메뉴 관리; 5일: -> 뺴야하는지 넣어야 하는지,,,
|  | 공통분석/개발 | 옷장열어보기 | [5 empty] | 1일: SWOT
|  | 시스템 I/F | 아이템 등록하기 | [5 empty] | 1일: ERD
퍼블리싱
|  | 프로그램 개발 | 옷장 내 아이템 목록관리 | [5 empty] | 1일: WBS
|  | 홈페이지 | 아이템 수정하기
|  | 데일리룩 관리 | 아이템 삭제하기
댓글 관리
옷장 관리
아이템 관리
|  | 회원 관리 | 회원관리.. 회원가입인지? 관리자페이지..
주체: user
주체: admin
|  | 테스트 시나리오 | 디자인, 퍼블리싱 항목도 추가하면 좋을것같아요\
기능 테스트
통합 테스트
데이터베이스 구축
시스템 안정화
메뉴얼 작성
산출물 제출
Note on C52: (코드 개발 중 공통적으로 겹치는 코드들이 발생 시, 한 곳에 정리해서 불러와 쓰는 부분에 대한 것)
Note on C55: (추후 상세항목 추가예정)

## WBS
[Fit-back] WBS
구분 |  | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1월 | [11 empty] | 2월 | [27 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월
[9 empty] | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일
1. 프로젝트 관리 | 1.1 | 프로젝트 수행계획 수립 | 0% |  | 10 | 2022-01-20 | 2022-01-29 | 전원참여 | bar: 1월 20일 to 1월 29일
| 1.2 | 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 0% |  | 1 | 2022-02-12 | 2022-02-12 | 곽다은 | bar: 2월 12일
| 1.3 | 프로젝트 중간발표 및 확인 | 0% |  | 1 | 2022-03-19 | 2022-03-19 | 전원참여 | bar: 3월 19일
| 1.4 | 프로젝트 최종발표 및 확인 | 0% |  | 1 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 전원참여 | bar: 4월 24일
| 1.5 | 최종검수 확인 | 0% |  | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-26 | 전원참여 | bar: 4월 21일 to 4월 26일
2. 프로젝트 수행 | 2.1 | 분석
| 2.1.1 | 팀원의 관심사 및 아이디어 취합 | 0% |  | 22 | 2022-01-20 | 2022-02-10 | 전원참여 | bar: 1월 20일 to 2월 10일
| 2.1.2 | 프로젝트 기획서 작성 | 0% | 프로젝트 기획서 | 22 | 2022-01-20 | 2022-02-10 | 전원참여 | bar: 1월 20일 to 2월 10일
| 2.1.3 | 사용 시나리오 작성 | 0% |  | 17 | 2022-02-19 | 2022-03-07 | 전원참여 | bar: 2월 19일 to 3월 7일
| 2.1.4 | 기능요구사항정의서 작성 | 0% | 요구사항정의서 | 17 | 2022-02-19 | 2022-03-07 | 전원참여 | bar: 2월 19일 to 3월 7일
| 2.1.5 | 개발환경분석(개발표준정의) | 0% | SPM | 7 | 2022-03-03 | 2022-03-09 | 전원참여 | bar: 3월 3일 to 3월 9일
| 2.1.6 | SWOT 분석 | 0% |  | 7 | 2022-03-03 | 2022-03-09 | 전원참여 | bar: 3월 3일 to 3월 9일
| 2.17 | API정의서 작성 | 0% | API정의서 | 4 | 2022-03-12 | 2022-03-15 | 전원참여 | bar: 3월 12일 to 3월 15일
| 2.2 | 설계
| 2.2.1 | 화면목록(화면설계서 목차) | 0% |  | 17 | 2022-02-19 | 2022-03-05 | 전원참여 | bar: 1월 20일 to 2월 5일
| 2.2.2 | 프로그램목록설계 | 0% |  | 17 | 2022-02-19 | 2022-03-05 | 전원참여 | bar: 1월 20일 to 2월 5일
| 2.2.3 | 상세화면설계 | 0% |  | 17 | 2022-02-26 | 2022-03-07 | 전원참여
| 2.2.3.1 | 헤더 | 0% |  | 2 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 전원참여 | bar: 3월 4일 to 3월 5일
| 2.2.3.2 | 홈페이지 | 0% |  | 5 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 곽다은 | bar: 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.3 | 데일리룩 등록 | 0% |  | 8 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 곽다은 | bar: 2월 26일 to 2월 28일; 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.4 | 데일리룩 수정/삭제 | 0% |  | 8 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 곽다은 | bar: 2월 26일 to 2월 28일; 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.5 | 댓글 등록 | 0% |  | 8 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 곽다은 | bar: 2월 26일 to 2월 28일; 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.6 | 댓글 수정/삭제 | 0% |  | 8 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 곽다은 | bar: 2월 26일 to 2월 28일; 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.7 | 데일리룩/댓글 조회 | 0% |  | 8 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 곽다은 | bar: 2월 26일 to 2월 28일; 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.8 | 옷장관리 | 0% |  | 5 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 권빛나리 | bar: 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.9 | 옷장목록 조회 | 0% |  | 5 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 권빛나리 | bar: 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.10 | 새 옷장 추가 | 0% |  | 5 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 권빛나리 | bar: 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.11 | 옷장정보수정 | 0% |  | 5 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 권빛나리 | bar: 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.12 | 옷장삭제 | 0% |  | 5 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 권빛나리 | bar: 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.13 | 옷장열어보기 | 0% |  | 5 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 권빛나리 | bar: 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.14 | 아이템 등록하기 | 0% |  | 5 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 권빛나리 | bar: 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.15 | 옷장 내 아이템 목록관리 | 0% |  | 5 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 권빛나리 | bar: 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.16 | 아이템 수정하기 | 0% |  | 5 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 권빛나리 | bar: 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.17 | 아이템 삭제하기 | 0% |  | 5 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 권빛나리 | bar: 3월 3일 to 3월 7일
| 2.2.3.18 | 검색기능 | 0% |  | 6 | 2022-02-26 | 2022-03-03 | 권빛나리 | bar: 2월 26일 to 3월 3일
| 2.2.3.19 | 검색결과 | 0% |  | 6 | 2022-02-26 | 2022-03-03 | 권빛나리 | bar: 2월 26일 to 3월 3일
| 2.2.3.20 | 북마크 설정/해제 | 0% |  | 6 | 2022-02-26 | 2022-03-03 | 권빛나리 | bar: 2월 26일 to 3월 3일
| 2.2.3.21 | 북마크 조회 | 0% |  | 6 | 2022-02-26 | 2022-03-03 | 권빛나리 | bar: 2월 26일 to 3월 3일
| 2.2.3.22 | 회원가입 | 0% |  | 6 | 2022-02-26 | 2022-03-03 | 신효원 | bar: 2월 26일 to 3월 3일
| 2.2.3.23 | 회원 수정 | 0% |  | 9 | 2022-02-26 | 2022-03-06 | 신효원 | bar: 2월 26일 to 3월 6일
| 2.2.3.24 | 회원 목록 조회 | 0% |  | 9 | 2022-02-26 | 2022-03-06 | 신효원 | bar: 2월 26일 to 3월 6일
| 2.2.3.25 | 회원 활동 조회 | 0% |  | 9 | 2022-02-26 | 2022-03-06 | 신효원 | bar: 2월 26일 to 3월 6일
| 2.2.4 | ERD | 0% | ERD |  | 2022-02-19 | 2022-03-05 | 전원참여
| 2.2.4.1 | 테이블정의 | 0% |  | 15 | 2022-02-19 | 2022-03-05 | 전원참여 | bar: 2월 19일 to 3월 5일
| 2.2.4.2 | 테이블 간 관계성 정의 | 0% |  | 15 | 2022-02-19 | 2022-03-05 | 전원참여 | bar: 2월 19일 to 3월 5일
| 2.2.4.3 | 데이터 타입 정의 | 0% |  | 15 | 2022-02-19 | 2022-03-05 | 전원참여 | bar: 2월 19일 to 3월 5일
| 2.2.5 | 데이터소스 및 코드정의 | 0% |  |  |  |  | 전원참여
| 2.3 | 개발
| 2.3.1 | 공통분석/개발 | 0% |  | 4 | 2022-03-12 | 2022-03-15 | 전원참여 | bar: 3월 12일 to 3월 15일
| 2.3.1.1 | 시스템I/F(시스템 인터페이스) | 0% |  | 4 | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 전원참여 | bar: 3월 14일 to 3월 17일
| 2.3.2 | 퍼블리싱 | 0% |  | 4 | 2022-03-15 | 2022-03-18 | 전원참여 | bar: 3월 15일 to 3월 18일
| 2.3.3 | 프로그램 개발 | 0% |  | 32 | 2022-03-19 | 2022-04-15 | 전원참여 | bar: 3월 19일 to 4월 15일
| 2.3.3.1 | 데일리룩 관리 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 데일리룩 등록 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 데일리룩 수정 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 데일리룩 삭제 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 옷장 불러오기 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 데일리룩 조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 주별조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 월별조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 연별조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 상세조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
| 2.3.3.2 | 옷장관리 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 옷장 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 옷장등록 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 옷장수정 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 옷장삭제 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 옷장조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 아이템(옷장열어보기) | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 아이템 등록 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 아이템 수정 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 아이템 삭제 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 아이템 조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
| 2.3.3.3 | 검색 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 키워드 검색 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 이력 검색 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 공통필터 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 인기순(조회수,댓글수) | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 평점순(점수 순) | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 최신순 | 0% |  |  |  |  | 미정
| 2.3.3.4 | 커뮤니티 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 의견등록 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 의견수정 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 의견삭제 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 의견조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 본인에게 달린 의견 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 본인이 작성한 의견 | 0% |  |  |  |  | 미정
| 2.3.3.5 | 북마크 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 북마크 등록 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 북마크 삭제 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 북마크 조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  |  | 0% |  |  |  |  | 미정
| 2.3.3.6 | 서비스관리 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 회원관리 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | user | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | admin | 0% |  |  |  |  | 미정
| 2.3.3.7 | 권한관리 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 권한 등록 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 권한 수정 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 권한 삭제 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 권한 조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
| 2.3.3.8 | 메뉴관리 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 메뉴 등록 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 메뉴 수정 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 메뉴 삭제 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 메뉴 조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
| 2.3.3.9 | 게시판관리 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 게시판 등록 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 게시판 수정 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 게시판 삭제 | 0% |  |  |  |  | 미정
|  | 게시판 조회 | 0% |  |  |  |  | 미정
| 2.3.3.10 | I/F변환 개발 | 0% |  |  |  |  | 전원참여
| 2.4 | 테스트 시나리오 | 0%
| 2.4.1 | 기능 테스트 | 0% |  |  |  |  | 전원참여
| 2.4.2 | 통합 테스트 | 0% |  |  |  |  | 전원참여
| 2.4.3 | 데이터베이스 구축 | 0% |  |  |  |  | 전원참여
| 2.4.4 | 시스템 안정화 | 0% |  |  |  |  | 전원참여
| 2.4.5 | 메뉴얼 작성 | 0% |  |  |  |  | 전원참여
| 2.4.6 | 산출물 제출 | 0% |  |  |  |  | 전원참여
| 2.5 | 배포

## 판넬(기획서) (hidden)
곽다은
- 프로젝트 개요 1. 옷과 같은 꾸미기에 관심이 많은 층 대상 2. 패션에 관심이 많은 사람들이 모여 패션 정보를 공유할 수 있는 공간 제공 3. 그 날의 자신의 착장과 감상을 기록하고 관리하며 자신만의 패션 다이어리를 꾸릴 수 있다. - 프로젝트 구성 및 상세내용 1. 웹 개발: REACT(JS, TS, HTML, CSS), SPRINGBOOT(TOMCAT), AWS - 기술의 특장점 1. 패션에 관심이 많은 층을 겨냥한 Web Service -그 날의 착장을 기록하고 정리하고 정보를 공유하고 싶어하는 사용자를 대상으로 서비스하여, 패션에 관심이 많은 층의 많은 양의 정보 교환 및 편리한 기록 틀(?) 제공
권빛나리 | 신효원
- **프로젝트개요** 목적 : 나의 데일리룩 관리 패션 및 코디 관련 정보교환 의견교환 평가 배경 : #ootd 누적 3.9억개 , 관심많다. ㄴ비공개로 자기 데일리룩 올리는 계정도 있다는데 그건 포함안된거.. 타겟 : 일반사람 or 취향과 개성을 중시하는 mz세대 - **프로젝트 구성 및 상세내용** 프로그래밍 : HTML, CSS, React, JavaSpring, MySQL 서비스배포 : AWS - EC2, S3, RDS +젠킨스 - **기술의 특장점** - 데일리룩 관리와 패션아이템 관리를 한 번에 - 패션관련 소통의 장(정보 및 의견교환) | **프로젝트 개요 - 현대인들의 빠른 유행 추구 + 남에게 인정받고 싶은 욕구 - 매일 데일리룩을 고민해야 하는 번거로움 - 신경써야 하는 중요한 날 물어볼 곳이 없을 때 **프로젝트 구성 및 상세 내용 데일리룩 + 옷장 + 아이템 데이터 수집 -> 데일리룩 평가 및 평가 데이터 수집(+평점) -> 옷장 속 데이터를 기반으로 코디 추천 **기술의 특장점 - 현재 한국의 빠른 유행에 대해 파악 및 분석 가능 -> 해당 자료를 조사하여 유행 예측 가능 - 내가 갖고 있는 아이템만으로 데일리룩 코디 가능 - 본인 패션에 대한 만족도 상승
정리
[프로젝트 개요]
1. 대상: 패션에 관심이 많은 층
1-1) 유행에 민감하고, 유행을 따라야 한다는 생각이 팽배한 한국에서 패션에 관심이 많은 사람들이 모여 패션 정보를 공유할 수 있는 공간 제공
1-2) 매번 어떤 옷을 입어야 할지 고민하는 사람들을 위한 서비스
2. 목적: 나의 데일리룩 관리, 패션 및 코디 관련 정보와 의견 교환
3. 배경: sns의 해시태그 'ootd'가 3.9억개가 넘어갈 만큼 패션에 관심이 많은 층이 큼
[프로젝트 구성 및 상세내용]
1. 웹 개발: REACT(JS, TS, HTML, CSS), SPRINGBOOT(TOMCAT), MySQL
2. 서비스 배포: AWS - EC2, S3, RDS + 젠킨스
[기술의 특장점]
1. 한국의 빠르고 민감한 유행 심리 파악 및 분석 가능
2. 유저가 보유한 아이템의 조합으로 편하게 여러가지 코디를 시뮬레이션 할 수 있음
3. 유저의 패션에 대한 만족도 상승

## swot (hidden)
곽다은 | 목적 1: 제품 보완 및 강화 |  |  | 목적 2: 팀
| S-강점(Strength) |  |  | S-강점(Strength)
| 1. 패션에 관심이 많은 사람들의 정보 공유의 장이 될 수 있음 |  |  | 1. 서로의 주장을 존중함
| 2. 다른 패션 사이트와 다르게 점수제라는 독특한 매력이 있음 |  |  | 2. 실행력(시작한 일은 마무리 지으려 끈기있게 노력함)
| 3. 그날의 착장과 감상을 매일 기록하는 개인적이고 안락한 공간으로 활용할 수 있음 |  |  | 3. 프로젝트의 컨셉에 대한 이해도 높음
| W-약점(Weakness) |  |  | W-약점(Weakness)
| 데일리룩/옷장 하나를 만드는 데에 시간이 다소 소요됨 |  |  | 1. 코딩 실력 부족
O-기회(Opportunity)
| 기록을 달력 형태로 보기 편하게 정렬하여 보여주는 패션 관련 서비스 부재 |  |  | O-기회(Opportunity)
| 패션 서비스 중 점수제를 도입하여 재미를 추구한 서비스 부재 |  |  | 1. 강사님...도움..!
| 패션 개성의 다양화로 인해 패션에 대해 폭넓은 정보를 얻고자 하는 수요층 증가 |  |  | 2. 구글링이나 질 좋은 무료 코딩 강의들
T-위협(Threat)
| 비슷한 패션 관련 서비스가 존재함(스타일쉐어, 코디북, sns의 #ootd 등) |  |  | T-위협(Threat)
[7 empty] | 목적 1: 제품 보완 및 강화 |  | 목적 2: 팀원
권빛나리
[7 empty] | 효원 |  | 효원
| 팀원 | 프로젝트 |  |  |  |  | Strenth | 차별성(현재 전문적으로 패션을 피드백해주는 사이트 존재하지 않음) | Strenth | 소통 원활하게 유도
| S | S | [5 empty] | 점수 제도의 정확한 평가가 이루어짐 |  | 서로 배려
| mz세대로 이루어진 구성원 | 데일리룩 관리와 패션아이템 관리가 한 번에 가능 | [5 empty] | 단순한 기능으로 충분히 구현 가능 |  | 의견 통합 수월
| 평소 패션에 관심이 많음 |  |  |  | 내부문제는 이렇게 써야 하는 거 같아용 |  |  | 이미 가지고 있는 아이템만으로 코디 충분히 가능하도록 유도 (옷장 공개) |  | 열정적으로 참여
[5 empty] | SW- 성격?적인 문제 |  |  |  | Weakness | 강하게 어필 하지 못함?? (이건 제 단점 같습니다...)
| w | w |  |  | OT- 외부 활동, 외부에서 보는 나의 모습 |  | Weakness | 웹에 치중된 프로그램, 앱에 취약 |  | 계획을 잘 짜지 못함 (이것도 제 단점...)
| 개발이해도 | pc화면 기준 개발 | [5 empty] | 너무 단순한 기능들로 구성돼 사람들이 사용할까 의문 |  | 코딩 실력 필요
| 코딩기술 | [5 empty] | Opportunity | 유행에 발빠른 한국인들을 겨냥
[8 empty] | 빠른 유행에 대한 분석 가능 -> 향후 유행에 대해 예측 가능 | Opportunity | 강사님과의 소통 원활
| o | o | [7 empty] | 정보력 높음 (구글링 & 베이스 지식)
| 구글링 | #ootd 누적 3.9억개 , 관심많다. |  |  |  |  | Threat | 악의적 의도로 코멘트를 달 유저
|  | 취향과 개성을 중시하는 mz세대 / 분위기 | [5 empty] | 스타일 관련 어플 다수 존재 (이 어플을 사용할까?) | Threat | 멘토님과의 소통 부재.........
목적 1: 제품 보완 및 강화
| t | t | 강사님!: 유저-내부적/외부적? |  | 목적 2: 팀원
| 코로나로 대면소통 어려움 (다은씨 콕집어서 얘기하는거 아니고 앞으로도 계속 이런일이 있을 수 있어서!!) | 평가 - 의견관리(악플 등) | -> 답변: SWOT의 목적이 불확실하니까 헷갈리지!
|  | 취합 |  |  |  | 취합 정리
|  | S-강점(Strength) |  |  |  | S-강점(Strength)
|  | 1. 패션에 관심이 많은 사람들의 정보 공유의 장이 될 수 있음 |  |  |  | 1. 패션에 관심이 많은 사람들의 정보 공유의 장이 될 수 있음
|  | 2. 다른 패션 사이트와 다르게 점수제라는 독특한 매력이 있음 |  |  |  | 2. 다른 패션 사이트와 다르게 점수제라는 독특한 매력이 있음
|  | 3. 그날의 착장과 감상을 매일 기록하는 개인적이고 안락한 공간으로 활용할 수 있음 |  |  |  | 3. 그날의 착장과 감상을 매일 기록하는 개인적이고 안락한 공간으로 관리할 수 있음
|  | 4. mz세대로 이루어진 구성원->유행에 민감함 |  |  |  | 4. 차별성(현재 전문적으로 패션을 피드백해주는 사이트 존재하지 않음)
|  | 5. 평소 패션에 관심이 많음 |  |  |  | 5. 빠른 유행에 대한 분석 가능 -> 향후 유행에 대해 예측 가능
|  | 6. 차별성(현재 전문적으로 패션을 피드백해주는 사이트 존재하지 않음) |  |  |  | 6. 자신이 가진 패션아이템 관리
|  | 7. 점수 제도의 정확한 평가가 이루어짐 |  |  |  | 7. 이미 가지고 있는 아이템만으로 코디 충분히 가능하도록 유도 (옷장 페이지로 인해)
8. 단순한 기능으로 충분히 구현 가능
|  | W-약점(Weakness) |  |  |  | W-약점(Weakness)
|  | 데일리룩/옷장 하나를 만드는 데에 시간이 다소 소요됨 |  |  |  | 1. 데일리룩/옷장 하나를 만드는 데에 시간이 다소 소요됨
|  | 개발기술 |  |  |  | 2. 점수제가 민감한 요소가 될 수도 있음
|  | 어떻게 보면 너무 단순한 구현 |  |  |  | 3. pc화면 기준 개발
DB 관리를 어떻게 해야 하는가
O-기회(Opportunity)
|  | O-기회(Opportunity) |  |  |  | 1. sns의 #ootd 갯수가 누적 3.9억개일 정도로 사람들의 패션에 대한 지대한 관심
|  | #ootd 누적 3.9억개 , 관심많다. | 기록을 달력 형태로 보기 편하게 정렬하여 보여주는 패션 관련 서비스 부재 |  |  | 2. 기록을 달력 형태로 보기 편하게 정렬하여 보여주는 패션 관련 서비스 부재
|  | 취향과 개성을 중시하는 mz세대 | 패션 서비스 중 점수제를 도입하여 재미를 추구한 서비스 부재 |  |  | 3. 패션 서비스 중 점수제를 도입하여 재미를 추구한 서비스 부재
|  | 유행에 발빠른 한국인들을 겨냥 | 패션 개성의 다양화로 인해 패션에 대해 폭넓은 정보를 얻고자 하는 수요층 증가 |  |  | 4. 패션 개성의 다양화로 인해 패션에 대해 폭넓은 정보를 얻고자 하는 수요층 증가
5. 유행에 민감한 한국인들을 겨냥할 수 있음
T-위협(Threat)
T-위협(Threat)
1. 비슷한 패션 관련 서비스가 존재함(스타일쉐어, 코디북, sns의 #ootd 등)
2. 악의적 의도로 평가(의견)를 남기는 사용자의 출현 가능성