“데일리 룩 코디 및 평가” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 조 이름 | YMPM (5조) | 담당 멘토 | 장 성 봉 |
| 단 계 | 개발 | 작 성 자 | 신 효 원 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : 91%→ 실적 : 86%** | 작 성 일 | (2022. 04. 19일/총 30일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | 1. 개발 관련 서류 작업 **→** 완료 2. 퍼블리싱, 컴포넌트 분류 작업 **→** 완료 → 재진행 → 완료 3. **프론트와 백 기능 구현 진행 중** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2022. 04. 19)** | | **내일 계획 (2022. 04.20)** |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. Front: 아이템 전체 조회 페이지 생성 완료 / Back: 이미지 파일 경로 학습 및 구현 → 효원 2. 댓글 등록 완료 / 댓글 페이지네이션 작업 진행 중 → 다은 3. 프론트 & 백 취합 / 데일리룩 홈 – 북마크 불러오기 및 북마크 페이지 이동 → 나리 | | 1. Back: 이미지 파일 조회 완료 / 발표 자료 준비→ 효원 2. 댓글, 데일리룩 CRUD 완료 → 다은 3. 북마크 페이지 배열 수정 / 페이지 내 게시글 정렬 (필터) → 나리 |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 |
| React 파일 (front), Springboot 파일 (Back) | 90% | React 파일 (front), Springboot 파일 (Back), 발표 자료 |
| 이 슈  사 항 | * 시간 관계상 옷장, 아이템 전체 제외 후 아이템 전체 조회만 개발하기로 결정, 추후 프로젝트가 끝난 이후 보충 | | |